## COMPUTO Y PRESUPUESTO
COMPUTO Y PRESUPUESTO REMODELACION PARQUE DE LA FE
ITEM | RUBRO | UNIDAD | PLAYÓN MULTIDEPORTIVO 32m x 19m |  |  |  | SENDA PEATONAL 1,2m x 100m |  |  |  | ESTACIÓN GIMNASIO
|  |  | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO ÍTEM | COSTO RUBRO | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO ÍTEM | COSTO RUBRO | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO ÍTEM | COSTO RUBRO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Limpieza y desmalezamiento | M² | 714 | 0 | 0 |  | 326.4 |  |  |  | 144
1.2 | Replanteo | GL | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
2 | MOVIMIENTOS DE SUELOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 | Extracción de tierra organica (h: 0,40 aprox.) | M³ | 243.2 | 0 | 0 |  | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Excavación anclajes de luminaria (Ø25 x 1,20m) | M³ | 0.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.12 | 0 | 0
2.3 | Excavación anclajes de estructura de cerco | M³ | 1.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Excavación anclajes de equipamiento | M³ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.96 | 0 | 0
2.5 | Relleno y compactación (h: 0,40 aprox.) | M³ | 243.2 | 0 | 0 |  | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | HORMIGÓN |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1 | Film polietileno 4m X 50m (200 Micrones) - Playon | M² | 608 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Malla sima 15x15 Ø6 (2.4m x 6m) - Playon | UNIDAD | 43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Platea e: 0,10m H17 - Playon | M³ | 60.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Malla sima 15x15 Ø5 (2.4m x 3m) - Senda | UNIDAD | 0 | 0 | 0 |  | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Platea e: 0,10m H17 - Senda | M³ | 0 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Anclajes luminaria | M³ | 0.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Anclajes de estructura de cerco | M³ | 1.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.8 | Anclajes de equipamiento | M³ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.5 | 0 | 0
4 | PISO |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1 | Alisado - Playon | M² | 608 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Juntas de dilatación - Playón | ML | 229 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Demarcación canchas - Playón | GL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Peinado - Senda | M² | 120 | 0 | 0 |  | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Piedra partida - Estación | M³ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 | 0
5 | CERCADO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.1 | Malla romboidal sobre estructura tubular (h: 4,00) | ML | 102 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | INSTALACIÓN ELECTRICA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.1 | Columnas de alumbrado | U | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0
6.2 | Luminaria | U | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0
6.3 | Tendido subterraneo (excavación, tendido y acometida) | GL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
6.4 | Pilar | GL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
6.4 | Tablero | GL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
7 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.1 | Arcos de futbol de salon y jirafas de basquet) - Playón | U | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Paralelas simples - Estación | U | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
7.3 | Bicicletas fija - Estación | U | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
7.4 | Caminador simple - Estación | U | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
7.5 | Banco abodominal mixto - Estación | U | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
7.6 | Maquina de pedales con remo - Estación | U | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
7.7 | cabalgata aerobica - Estación | U | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
7.8 | Remo simple - Estación | U | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0
8 | VARIOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.1 | Árboles Envase 20l + 2 tutores madera | U | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8.2 | Limpieza final de obra | GL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | MONTO TOTAL | [6 empty] | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA DE AVANCE E INVERSIONES REMODELACION PARQUE DE LA FE
ITEM | RUBRO | UNIDAD | PARQUE DE LA FE |  |  | ALTAR |  |  | VIA CRUCIS |  |  | TOTAL | 1˚ MES |  |  | 2˚ MES |  |  | 3˚ MES |  |  | 4˚ MES
|  |  | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO ÍTEM | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO ÍTEM | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO ÍTEM |  | % MES | INV ($) | % ACUM | % MES | INV ($) | % ACUM | % MES | INV ($) | % ACUM | % MES | INV ($) | % ACUM
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | Limpieza y desmalezamiento | M² | 49 | 138.49 | 6786.01 | 50 |  |  | 144 |  |  | 6786.01 | 100% | 6786.01 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
1.2 | Replanteo | GL | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 3513.99 | 3513.99 | 1 | 3500 | 3500 | 11513.99 | 100% | 11513.99 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
2.1 | Relleno y compactacion | M³ | 110 | 1150 | 126500 | 48 | 1150 | 55200 | 0 | 1150 | 0 | 181700 | 100% | 181700 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
2.2 | Demolicion y acarreo | GL | 0 | 0 | 0 | 1 | 218462.4 | 218462.4 | 0 | 0 | 0 | 218462.4 | 100% | 218462.4 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
3 | HORMIGÓN | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3.1 | Tabique HºAº | GL | 0 | 0 | 0 | 1 | 255000 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0% | 0 | 0% | 100% | 255000 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
3.2 | Muro de contencion HºAº | ML | 0 | 0 | 0 | 20 | 7500 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0% | 0 | 0% | 100% | 150000 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
3.3 | Revoque columnas via crucis | GL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24268.8 | 24268.8 | 24268.8 | 100% | 24268.8 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
3.4 | Rampas de acceso | U | 0 | 0 | 0 | 1 | 18500 | 18500 | 1 | 18500 | 18500 | 37000 | 25% | 9250 | 25% | 75% | 27750 | 100% | 0% | 0 | 100% | 0% | 0 | 100%
3.5 | Anclajes luminarias | M3 | 0.24 | 12308.2 | 2953.968 | 0 | 11012.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953.968 | 0% | 0 | 0% | 25% | 738.492 | 25% | 50% | 1476.984 | 75% | 25% | 738.492 | 100%
4 | PISO | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1 | Estampado | M² | 0 | 0 | 0 | 490 | 1493.76 | 731942.4 | 300 | 1493.67 | 448101 | 1180043.4 | 0% | 0 | 0% | 50% | 590021.7 | 50% | 50% | 590021.7 | 100% | 0% | 0 | 100%
4.2 | Peinado | ML | 1735 | 1154.17 | 2002484.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002484.95 | 0% | 0 | 0% | 25% | 500621.2375 | 25% | 50% | 1001242.475 | 75% | 25% | 500621.2375 | 100%
4.3 | Demarcacion ciclovia | GL | 0 | 285032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 20% | 0 | 20% | 50% | 0 | 70% | 30% | 0 | 100%
4.4 | Junta de dilatacion-senda | ML | 32.5 | 700 | 22750 | 35 | 700 | 24500 | 0 | 0 | 0 | 47250 | 0% | 0 | 0% | 25% | 11812.5 | 25% | 50% | 23625 | 75% | 25% | 11812.5 | 100%
6 | MOVILIARIO | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6.1 | Banco de hº | U | 8 | 65000 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520000 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 260000 | 50% | 50% | 260000 | 100%
6.2 | Cesto hº | U | 4 | 45000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 90000 | 50% | 50% | 90000 | 100%
6.3 | Bolardos | U | 6 | 12308.2 | 73849.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73849.2 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 50% | 36924.6 | 50% | 50% | 36924.6 | 100%
7 | INSTALACION ELECTRICA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.1 | Columnas de alumbrado | U | 2 | 28500 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57000 | 0% | 0 | 0% | 25% | 14250 | 25% | 25% | 14250 | 50% | 50% | 28500 | 100%
7.2 | Luminarias | U | 12 | 22500 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 270000 | 0% | 0 | 0% | 25% | 67500 | 25% | 25% | 67500 | 50% | 50% | 135000 | 100%
7.3 | Tendido subterraneo(Excavacion, tendido y acometida) | GL | 1 | 95000 | 95000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95000 | 0% | 0 | 0% | 25% | 23750 | 25% | 25% | 23750 | 50% | 50% | 47500 | 100%
8 | VARIOS
8.1 | Forestacion | U | 10 | 10288 | 102880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102880 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 102880 | 100%
8.2 | Limpieza final de obra | GL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37851.38 | 37851.38 | 37851.38 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 100% | 37851.38 | 100%
[5 empty] | 3464704.128 |  |  | 1457118.79 |  |  | 532221.18 | 5454044.098 | 8.287% | 451981.2 |  | 30.1% | 1641443.9295 |  | 38.66% | 2108790.759 |  | 22.95% | 1251828.2095 |  | 5454044.098
[5 empty] | CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y CUATRO CON 10/100 | [6 empty] | 5454044.098

## RESUMEN Y GRAFICO
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PLAYON MULTIDEPORTIVO
UBICACION: VARIABLE, LA PAZ, MENDOZA
Certificado | Mes | Mensual ($) | Acumulado ($) | % Mensual | %Acumulado
| 0 |  | 0 | 0
1 | 1˚ MES | 451981.2 | 451981.2 | 8.287% | 8.287%
2 | 2˚ MES | 1641443.9295 | 2093425.1295 | 30.1% | 38.38%
3 | 3˚ MES | 2108790.759 | 4202215.8885 | 38.66% | 77.05%
4 | 4˚ MES | 1251828.2095 | 5454044.098 | 22.95% | 100%
Total |  | 5454044.098 |  | 100%

## Hoja1
COMPUTO Y PRESUPUESTO CONSTRUCCION DE PLAYON MULTIDEPORTIVO
ITEM | RUBRO | UNIDAD | PLAYÓN MULTIDEPORTIVO 32m x 19m |  |  |  | SENDA PEATONAL 1,2m x 100m |  |  |  | ESTACIÓN GIMNASIO
|  |  | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO ÍTEM | COSTO RUBRO | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO ÍTEM | COSTO RUBRO | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | COSTO ÍTEM | COSTO RUBRO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Limpieza y desmalezamiento | M² | 714 |  | 0 |  | 326.4 |  |  |  | 144
1.2 | Replanteo | GL | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0
2 | MOVIMIENTOS DE SUELOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2.1 | Extracción de tierra organica (h: 0,40 aprox.) | M³ | 243.2 |  | 0 |  | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.2 | Excavación anclajes de luminaria (Ø25 x 1,20m) | M³ | 0.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0
2.3 | Excavación anclajes de estructura de cerco | M³ | 1.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.4 | Excavación anclajes de equipamiento | M³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.96 |  | 0
2.5 | Relleno y compactación (h: 0,40 aprox.) | M³ | 243.2 |  | 0 |  | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | HORMIGÓN |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.1 | Film polietileno 4m X 50m (200 Micrones) - Playon | M² | 608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.2 | Malla sima 15x15 Ø6 (2.4m x 6m) - Playon | UNIDAD | 43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.3 | Platea e: 0,10m H17 - Playon | M³ | 60.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.4 | Malla sima 15x15 Ø5 (2.4m x 3m) - Senda | UNIDAD | 0 |  | 0 |  | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.5 | Platea e: 0,10m H17 - Senda | M³ | 0 |  | 0 |  | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.6 | Anclajes luminaria | M³ | 0.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.7 | Anclajes de estructura de cerco | M³ | 1.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.8 | Anclajes de equipamiento | M³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.5 |  | 0
4 | PISO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4.1 | Alisado - Playon | M² | 608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2 | Juntas de dilatación - Playón | ML | 229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3 | Demarcación canchas - Playón | GL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.4 | Peinado - Senda | M² | 120 |  | 0 |  | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.5 | Piedra partida - Estación | M³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7 |  | 0
5 | CERCADO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
5.1 | Malla romboidal sobre estructura tubular (h: 4,00) | ML | 102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | INSTALACIÓN ELECTRICA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
6.1 | Columnas de alumbrado | U | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0
6.2 | Luminaria | U | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4 |  | 0
6.3 | Tendido subterraneo (excavación, tendido y acometida) | GL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
6.4 | Pilar | GL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
6.4 | Tablero | GL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
7 | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
7.1 | Arcos de futbol de salon y jirafas de basquet) - Playón | U | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.2 | Paralelas simples - Estación | U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
7.3 | Bicicletas fija - Estación | U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
7.4 | Caminador simple - Estación | U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
7.5 | Banco abodominal mixto - Estación | U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
7.6 | Maquina de pedales con remo - Estación | U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
7.7 | cabalgata aerobica - Estación | U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0
7.8 | Remo simple - Estación | U | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1
8 | VARIOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
8.1 | Árboles Envase 20l + 2 tutores madera | U | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.2 | Limpieza final de obra | GL | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | MONTO TOTAL | [6 empty] | 0